## スケジュール
タスクのスケジュール
Project Start Date : 2024/04/01
WBS | タスク | 予定開始日 | 開始日 | 予定 終了日 | 終了日 | ステータス
1 | 開発環境作成 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 作業完了100%
1.1 | JDKをインストール「Javaのバージョン21.0.2」 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 作業完了100%
1.2 | Eclipse 2024-03をインストール | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 作業完了100%
1.3 | Apache Tomcat バージョン 10.1.20 をインストール | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 作業完了100%
1.4 | mysql バージョン 8.0.36 、ワークベンチ をインストールして、設定 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 作業完了100%
1.5 | Eclipseを使ってJavaからMySQLへ接続、 サンプル「データ登録、更新、削除」確認 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 作業完了100%
2 | スケジュール管理 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-30 |  | 0%
2.1 | 設計書の作成 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.1.1 | 処理概要図の作成 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 作業完了100%
2.1.2 | 設計概要図「システム概要図」の作成 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 作業完了100%
2.1.3 | 機能「アクション」一覧仕様書作成 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.3.1 | グループ一覧・登録・更新画面 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.3.2 | ユーザ一覧・登録・更新画面 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.3.3 | スケジュール一覧・登録・更新画面 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.4 | データベーステーブル定義の仕様書作成 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.1.4.1 | 「groups」テーブル | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.4.2 | 「users」テーブル | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.4.3 | 「events」テーブル | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 作業完了100%
2.1.4.4 | 「event_reminders」テーブル | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.1.4.5 | 「tasks」テーブル | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.1.4.6 | 「task_reminders」テーブル | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.1.5 | データベースのEER図の作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2 | 開発 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-30 |  | 0%
2.2.1 | データベース準備 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.1.1 | 「groups」テーブル作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.1.2 | 「users」テーブル作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.1.3 | 「events」テーブル作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.1.4 | 「event_reminders」テーブル作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.1.5 | 「tasks」テーブル作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.1.6 | 「task_reminders」テーブル作成 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 作業完了100%
2.2.2 | ソースコード開発準備 | 2024-04-12 |  | 2024-04-22 |  | 0%
2.2.2.1 | データ・モデル「get・set」作成 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-17 |  | 0%
2.2.2.2 | アクションの.java作成 | 2024-04-15 |  | 2024-04-16 |  | 0%
2.2.2.3 | 画面の.jsp作成 | 2024-04-17 |  | 2024-04-18 |  | 0%
2.2.3 | テスト、確認 | 2024-04-19 |  | 2024-04-22 |  | 0%
2.3 | 基本設計書の作成 |  |  |  |  | 0% | 開発後、基本・詳細設計書作成？
2.3.1 | 開発範囲となる機能の一覧 |  |  |  |  | 0%
2.3.2 | データベーステーブルの定義 |  |  |  |  | 0%
2.3.3 | データベースのER図の作成 |  |  |  |  | 0%
2.3.4 | 画面イメージ |  |  |  |  | 0%
2.3.5 | 帳票イメージ |  |  |  |  | 0%
2.4 | 詳細設計書の作成 |  |  |  |  | 0%
2.4.1 | 能ごとに処理を記述 |  |  |  |  | 0%
2.4.2 | 画面の詳細項目の説明 |  |  |  |  | 0%
2.4.3 | 帳票の詳細項目の説明 |  |  |  |  | 0%
①スケジュール
いつまで、どの機能のどこまで実現するとか
②設計概要図
一旦詳細まではいらないですが、システム概要図は欲しいです。