## Sheet1
No | 仕様書の名 | 修正内容 | 入力日 | 担当者 | 修正開始日 | 修正終了日 | ステタス | 修正された内容 | 確認者 | 確認日 | 確認状況
2 | テーブル定義の仕様書 | 仕様書のシートを一覧とテーブル単位で分けって、 一覧シートにはテーブルの説明だけ。 | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 完了 | 仕様書にテーブル一覧シートを作成しました。 | 車
3 | テーブル定義の仕様書 | テーブル単位でシートを分ける。 | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 完了 | テーブル単位でシートを分けて作成しました。 | 車
4 | テーブル定義の仕様書 | テーブルのコメントを日本語で書く | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 完了 | テーブルのコメントを日本語で書きました。 | 車
5 | テーブル定義の仕様書 | データ型「BOOLEAN」の項目名を更新。 例）del_flg | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 完了 | [_flg]を含めて データ型「BOOLEAN」の項目名を作成しました。 | 車
6 | テーブル定義の仕様書 | データ型「BOOLEAN」の DEFAULT を TRUE/FALSE で設定。 | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 完了 | データ型「BOOLEAN」の DEFAULT を TRUE/FALSE で設定しました。 | 車
7 | テーブル定義の仕様書 | カラム名と意味を合わせるようにする | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 完了 | カラム名と意味を合わせるように修正しました。 | 車
8 | テーブル定義の仕様書 | データ型「ENUM」は別のデータベース「Oracle,SQL Server,..」にもあるか確認して設定。 | 2024-04-12 | ニィン | 2024-04-12 |  | 対応中 |  | 車